## Slide 1: 如何实施scrum及常见问题
青岛易软天创网络科技有限公司
2012/4/14

## Slide 2: 实施scrum几个阶段
第一阶段：严格按照scrum的流程进行。
  scrum已经是最简流程，不宜再进行删减。
  学习一样东西很重要的就是初心，把原有的东西放下。
  组织结构层面的支持非常重要。
第二阶段：根据团队实际情况进行调整。
  找到团队最佳的迭代周期。
  找到团队最佳的开发实践。
  建立产品的发布节奏。

## Slide 3: 传统团队转向敏捷团队
瀑布开发转向迭代开发。
固定的迭代周期，迭代周期内不能随意改变需求。
项目经理转向scrum master 放权
产品经理转向 product owner
项目成员转向 team member
需求改用 user story 跟踪
任务分解改为团队来做。
任务指派改为自由领取。
甘特图改用燃尽图。
独立考核改为团队的共进退。

## Slide 4: 开好几个会议
计划会议第一部分：做好优先级的排序，考虑投入产出。
计划会议的第二部分：团队分解，自主领取。
每日的站立会议：控制时间，重在沟通，非汇报会议。不解决问题。
演示会议：展示成果，得到反馈。提高团队成就感。
总结会议：逐步改进实践。

## Slide 5: 逐步找到适合团队的开发实践
结对编程
代码规范
源代码管理
代码review
每日提交
交叉测试
重构
分享会议
简单设计
自动化测试
框架

## Slide 6: 产品常见问题
如何写用户故事？
是否还需要原型图？
是否还需要详细设计？
如何决定用户故事的优先级？
向迭代中添加需求
没有发布计划
没有定义需求完成的标准
不参与研发过程。

## Slide 7: 如何写用户故事
角色，做的事情，价值或者原因。
定义完成的标准。
User Story应遵循INVEST规则：
  Independent 独立性，避免与其他Story的依赖性。
  Negotiable 可谈判性，Scrum中的story不是瀑布开始某事中的Contract, Stories不必太过详细，开发人员可以给出适当的建议。
  有价值性， Story需要体现出对于用户的价值
  Estimable 可估计性，Story应可以估计出Task的开发时间。
  Sized Right 合理的尺寸， Stories应该尽量小，并且使得团队尽量在1个sprint(2 weeks)中完成。
  Testable 可测试性， User Story应该是可以测试的，最好有界面可以测试和自动化测试。每个任务都应有Junit Test.

## Slide 8: 是否还需要原型图？
scrum里面并没有规定要写原型图。
原型图比较直观，可以作为user story的补充。

## Slide 9: 是否还需要详细设计？
不需要。
应当将之前写的需求的详细设计，或者产品规格说明书拆解，拆分成一个个的user story.
原因：
  无法排序
  无法单独跟踪
  限制了研发团队的发挥

## Slide 10: 如何规定用户故事的优先级？
根据需求的价值和投入来估算ROI，投入产出比。
有的需求价值很高，但开发团队实现起来非常难，也是不行的。

## Slide 11: scrum杀手：向迭代中添加需求
某天，大老板说，我们要做个什么东东。
产品经理就找项目经理(scrum master)，说，老板说了，要做个什么事情。项目经理就把需求加上去了。
或者产品经理直接找到研发人员，偷偷摸摸的加上功能。
scrum master应勇敢的说, no, 请等待n周。

## Slide 12: 没有定义user story完成的标准
也就是最重要的几个用例，要定义这个需求完成的标准是什么。
比如一个用户登录功能，其完成的标准：
  输入正常的用户名和密码，应当能够登录系统。
  输入错误的用户名和密码，应当提示登录错误。

## Slide 13: 不参与研发过程
不参与研发过程，和开发团队有对立情况。
应当及时和开发团队进行沟通和交流，随时发现问题，随时解决。
可以考虑完成某一个功能之后，就立马验证。

## Slide 14: 项目经理相关
从管理者转为服务者
关于考核
后续如何发展？

## Slide 15: 从管理者转为服务者
从原来的管理者转变为服务者
心态的调整
从事必躬亲改为放权
放手让团队去做，允许团队犯错

## Slide 16: 如何考核员工？
敏捷开发团队更是一个整体。
共进共退，荣誉与共
团队的集体考核
团队内部自己进行考核

## Slide 17: 后续发展方向
scrum master 做到最成功的地方就是这个团队不再需要你了。
那么肯定有项目经理犯嘀咕了，那我怎么办啊。
可能的方向：
  scum master trainer：培养更多的scrum master
  带其他的团队
  专向架构师
  转向产品
  转向开发团队

## Slide 18: 开发团队相关
团队人数要适当
包含多种能力和角色
指派任务改为自由领取任务
每期项目改进一点
自我组织的团队
镀金行为
文档
忘记更新燃尽图

## Slide 19: 团队人数要适当
有的团队人数太多，每天早上开站立会议都要很长时间。
团队人数太少，无法完成大的功能突破。
5-9人。
scrum master和product owner不是team成员

## Slide 20: 包含多种能力和角色
比如后台和前台
比如测试
比如DBA
完成本期迭代所需要的所有技能

## Slide 21: 将指派任务改为自由领取
传统项目管理中，都是项目经理分解任务，然后指派到人。
现在改为团队自主分解服务，自由领取任务。
一定要选择自己感兴趣的。:)

## Slide 22: 每次迭代改进一点
每次迭代都要改进一些
持续改进
找到适合团队最佳的开发实践

## Slide 23: 要形成自我组织的团队
要形成自我组织的团队。
项目经理的放权。
开发团队成员自主意识的崛起。

## Slide 24: 镀金行为
某位开发人员很开心的说，我又增加了一个功能。
这个功能可能会酷，但它不在我们的计划范围内。:)
功能可能会带来很多意想不到的问题，甚至后果很严重。
有想法可以提技术类的需求，排到迭代中。

## Slide 25: 关于文档
敏捷并不是不需要文档
各种各样的设计文档，比如数据库设计文档，api接口文档。
安装部署文档。

## Slide 26: 忘记更新燃尽图
燃尽图开始横着走啦。
每天应当重新估计自己所负责的任务的预计剩余时间。

## Slide 27: 会议相关
会议太长，一天之内无法完成
站立会议时间太长
站立会议不相关的人员发言
不召开演示会议
没有回顾会议
回顾会议没有产生行动计划

## Slide 28: 计划会议太长
产品计划会议和迭代计划会议严格控制在一天内结束。
scrum master需要主要掌控会议进程。
在召开产品计划会议之前，scrum master和产品负责人可以事先做一些准备。

## Slide 29: 站立会议变成了问题解决会议
站立会议主要的目的在于沟通，团队成员之间彼此更新信息，及时发现风险。
不是问题的解决会议。有关问题会后相关人员加以解决。

## Slide 30: 站立会议不相干的人员发言
猪和鸡的故事
其他人员可以参与站立会议，但不能发言。
发言道具

## Slide 31: 不召开演示会议
演示会议是非常好的展示团队风采和提升团队士气，增加成就感的方式。
也是非常好的展示产品和获得反馈的机会。
也是对外证明，我们的游戏规则是遵守的，你可以信赖我们。

## Slide 32: 没有回顾会议
持续改进，形成计划，产生行动。